## スケジュール
オフィス移転スケジュール表 |  |  | 移転予定月 |  |  | ※yyyy/mm/1の形式でご入力ください。
|  |  | 2024-12-01 |  |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
|  | 作業項目 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 2024-05-01 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01
オフィス探しから契約・移転手続き | 移転プランニング | 経営・人事戦略 |  | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 移転検討 |  | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 移転計画立案 |  | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 移転プロジェクトチーム編成 |  | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
| オフィス選定 | 仲介業者選定 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 物件調査・内見 |  | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 移転先ビルの選定 |  | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 内装・引越業者等の選定 |  | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
| 契約 | 借室申込書提出 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 賃貸借条件交渉 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 社内調整・稟議 |  | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 賃貸借契約書の締結 |  | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
| 移転手続き | 移転案内状の作成・配布 |  | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 関係先へのアナウンス |  | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 社内移転説明会 |  | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 関係官庁への届出 |  | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 社内マニュアルの修正・作成 |  | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
退去手続き | 現オフィスの解約 原状回復工事 | 原状回復工事の業者選定・概算見積 |  | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 解約予告通知（6ヶ月前の場合） |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 原状回復工事の内容確認・本見積 |  | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 原状回復工事業者の確定・発注 |  | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 原状回復工事 |  | 2025-01-01 | 2025-02-14 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 工事完了確認・検査 |  | 2025-02-09 | 2025-02-21 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 鍵の返却・契約終了 |  | 2025-02-09 | 2025-02-21 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 敷金・保証金の返還 |  | 2025-02-16 | 2025-02-28 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
工事 | オフィスプランニング | 移転ビルの設備確認 |  | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 各専門業者との打ち合わせ |  | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | デザイン・レイアウト等の設計依頼・確認 |  | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 各種工事見積取得・交渉 |  | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 各種工事業者選定、スケジュール確定 |  | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 各種工事施工 |  | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 工事完了検査 |  | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
引越 | 引越作業 | 引越業者下見、打ち合わせ |  | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 作業計画、スケジュールの策定 |  | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 見積もりの検討、業者確定 |  | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 引越マニュアルの作成 |  | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 梱包資材の手配 |  | 2024-10-16 | 2024-11-15 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 梱包作業・その他準備作業 |  | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 移転先の墨出（家具設置位置の確認） |  | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 引越作業 |  | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716
|  | 開梱作業 |  | 2024-12-01 | 2025-01-15 | 45420 | 45427 | 45434 | 45443 | 45451 | 45458 | 45465 | 45473 | 45481 | 45488 | 45495 | 45504 | 45512 | 45519 | 45526 | 45535 | 45543 | 45550 | 45557 | 45565 | 45573 | 45580 | 45587 | 45596 | 45604 | 45611 | 45618 | 45626 | 45634 | 45641 | 45648 | 45657 | 45665 | 45672 | 45679 | 45688 | 45696 | 45703 | 45710 | 45716

## 届出
届出関係チェックリスト
オフィス移転における主な届出の内容です。届出期限や必要書類等の詳細は関係官庁でご確認ください。
届出先 | 内容 |  | 窓⼝ | 期限 | 担当者 | 実施予定日 | 期限 | 確認
法務局 | 本店移転 （管轄内で移転） | 本店移転登記申請書 | 管轄登記所 | 移転⽇から 2 週間以内
| 本店移転 （管轄外へ移転） |  | 旧管轄登記所
| ⽀店移転 | ⽀店移転登記申請書 | ⽀店管轄登記所 | 移転⽇から 3 週間以内
税務署 | 事業年度、納税地、その他の変更異動届 |  | 新・旧納税地所轄税務署 | 異動後遅滞なく
| 給与⽀払事業所等の開設、移転、廃⽌届 |  |  | 移転⽇から 1 カ⽉以内
都道府県税務署 | 事業開始等申告書 |  | 新・旧税務事務所 | 事業開始の⽇から 10 ⽇以内
社会保険事務所 | 適⽤事業所所在地・名称変更届 |  | 旧社会保険事務所 | 5 ⽇以内
公共職業安定所 | 事業主事業所各種変更届 |  | 新所轄事務所 | 変更のあった⽇から 10 ⽇以内
労働基準監督署 | 労働保険名称、所在地等変更届 |  | ・同⼀管轄内移転︓現所轄監督署 ・同県内管轄外移転︓新所轄監督署 ・県外移転︓旧所轄監督署へ廃⽌届を提出、新所轄監督署へ成⽴届を提出 | 保険関係が成⽴した⽇の翌⽇から 10 ⽇以内
| 労働保険概算、増加概算、 確定地保険料申告書、 労働保険関係成⽴届 |  |  | ・労働保険確定保険料申告書は保険関係が消滅した翌⽇から 50⽇以内 ・労働保険概算保険申告書は保険関係が成⽴した⽇から 50 ⽇以内 ・成⽴届は保険関係が成⽴した⽇の翌⽇から 10 ⽇以内
| 適⽤事業報告書、その他に就業規則届、時間外労働・休⽇労働に関する協定届 |  | 新所轄監督署へ新規提出 （同県内と県外へ移転時） | 遅滞なく
| 安全衛⽣法に関するもの・安全管理者選任報告・衛⽣管理者選任報告・産業医専任報告 |  | 新所轄監督署へ新規として提出 | 遅滞なく
警察署 | ⾞庫証明 |  | 新所轄警察署 | －
消防署 | 防⽕管理者専任届 |  | 新所轄消防署 | 遅滞なく
郵便局 | 転居届 |  | 郵便局 | 転居判明後速やかに
電話・回線会社 | 電話架設申込（既契約電話の移設） |  | 各種窓⼝および電話（116 番） | 移転⽇が確定後速やかに
電話架設申込（新規申込）
旧ビルの電話転居依頼
銀行 | 取引店変更依頼・住所変更届 |  | 銀行 | 銀行により異なるため事前確認必要
（弊社作成時点のものであり、内容等に変更がある場合がございます。）